様式１－１(受注者→発注者)　変更請求書

　○○年○○月○○日

請負代金額変更請求書

(発注者)

　朝霞市長　宛

（受注者）

　住　所　　○○市○○○－○

　業者名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　○○

○○年○月○○日付けで契約した下記工事については、朝霞市建設工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 希望基準日 | ○○年○○月○○日 |
| 変更請求概算額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 概算残工事  請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※　別紙「概算スライド額調書」（様式１－３）を添付する。

様式１－２(発注者→受注者)　変更請求書

　○○年○○月○○日

請負代金額変更請求書

（受注者）

　□□□建設㈱

　代表取締役　□□　○○　　様

（発注者）

朝霞市長

○○年○月○○日付けで契約した下記工事については、朝霞市建設工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 希望基準日 | ○○年○○月○○日 |
| 変更請求概算額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 概算残工事  請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※　別紙「概算スライド額調書」（様式１－３）を添付する。

様式１－３　概算スライド額調書

概算スライド額調書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 契約日 | ○○年○○月○○日 |
| 工　期 | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 出来高率 | ％ |
| 出来高金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 変動前残工事金額  （ｐ１） | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |
| 変動後残工事金額  （ｐ２） | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

○変更請求概算額が増額の場合（税込）

　　　　　　　　　＝　　ｐ２　　－　　ｐ１　　－（　　ｐ１　　×１／１００）

　　　　　　　　　＝　　　　　　－　　　　　　－（　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　＝　　　　　　－

　　　　　　　　　＝

　ｐ１: 変動前残工事金額（税込）

　　　（請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

　ｐ２：変動後残工事金額（税込）

　　　（変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額）

○変更請求概算額が減額の場合（税込）

　　　　　　　　　＝　　ｐ２　　－　　ｐ１　　＋（　　ｐ１　　×１／１００）

　　　　　　　　　＝　　　　　　－　　　　　　＋（　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　＝　　　　　　－

　　　　　　　　　＝

　ｐ１: 変動前残工事金額（税込）

　　　（請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

　ｐ２：変動後残工事金額（税込）

　　　（変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額）

※出来高率、出来高金額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果これらを変更することがある。

様式２(発注者→受注者)

　　○○第　○○○○　号

　○○年○○月○○日

スライド額協議開始日等通知書

（受注者）

業者名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○　様

（発注者）

朝霞市長

○○年○月○○日付けで請求のあった下記工事の朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更については、契約約款第２６条第８項の規定により基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
| スライド額  協議開始日 | ○○年○○月○○日 |
| スライド額協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合は、契約約款第２６条第７項の規定に基づき発注者が定め受注者に通知します。 |
|  | |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

様式３－１(発注者→受注者)　協議書　スライド変更金額がある場合

　○○第　○○○○　号

　○○年○○月○○日

請負代金額変更協議書

（受注者）

業者名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○　様

（発注者）

　朝霞市長

○○年○月○○日付けで請求のあった下記工事の朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり協議します。

この協議に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応をお願いします。(減額スライドの場合、赤字部分は記述しない。)

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式5-1)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | (増又は減) 金　○, ○○○, ○○○円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金　○○○, ○○○円 |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
| スライド額  の内訳 | 別紙「スライド額内訳書」のとおり |
|  | |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

様式３－２(発注者→受注者)　１４日以内に協議が整わなかった場合の通知書

スライド変更金額がある場合

　○○第　○○○○　号

　○○年○○月○○日

請負代金額変更通知書

（受注者）

業者名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○　様

（発注者）

　朝霞市長

○○年○月○○日付けで請求のあった下記工事の朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり通知します。

この通知に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応をお願いします。(減額スライドの場合、赤字部分は記述しない。)

なお別紙「承諾書(様式5-1)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | (増又は減) 金　○, ○○○, ○○○円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金　○○○, ○○○円 |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
| スライド額  の内訳 | 別紙「スライド額内訳書」のとおり |
|  | |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

様式４－１(発注者→受注者)　協議書　スライド変更金額がない場合

　○○第　○○○○　号

　○○年○○月○○日

（受注者）

業者名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○　様

（発注者）

　朝霞市長

請負代金額の変更について(協議)

○○年○月○○日付けで請求のあった下記工事の朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり協議します。

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式5-2)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 増減なし |
| 【理由】  　下記の基準日でスライド金額を計算した結果、朝霞市建設工事請負契約約款第26条第６項（インフレスライド条項）の運用に関する基準の１(1)イに規定された1/100を超える額がないため。  別紙「スライド額内訳書」のとおり。 |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
|  | |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

※　スライド額内訳書を添付すること。

様式４－２(発注者→受注者)　 １４日以内に協議が整わなかった場合の通知書

スライド変更金額がない場合

　○○第　○○○○　号

　○○年○○月○○日

（受注者）

業者名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○　様

（発注者）

　朝霞市長

請負代金額の変更について(通知)

○○年○月○○日付けで請求のあった下記工事の朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり通知します。

なお別紙「承諾書(様式5-2)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 増減なし |
| 【理由】  下記の基準日でスライド金額を計算した結果、朝霞市建設工事請負契約約款第26条第６項（インフレスライド条項）の運用に関する基準の１(1)イに規定された1/100を超える額がないため。  別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
|  | |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

※　スライド額内訳書を添付すること。

様式５－１　(受注者→発注者)　承諾書その1　　請負代金額の変更がある場合

　○○年○○月○○日

承諾書

(発注者)

　朝霞市長　宛

（受注者）

発注者からの文書(協議又は通知)に応じて、どちらかを消す。

　住　所　　○○市○○○－○

　業者名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　○○

○○年○月○○日付け○○第○○○○号で、協議／通知のありました下記工事については、朝霞市建設工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づくスライド額に異存がありません。

なお、請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応を行います。(減額スライドの場合、赤字部分は記述しない。)

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | (増又は減) 金　○, ○○○, ○○○円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金　○○○, ○○○円 |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |

様式５－２　(受注者→発注者)　承諾書その２　　請負代金額の変更がない場合

　○○年○○月○○日

承諾書

(発注者)

　朝霞市長　宛

（受注者）

発注者からの文書(協議又は通知)に応じて、どちらかを消す。

　住　所　　○○市○○○－○

　業者名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　○○

○○年○月○○日付け○○第○○○○号で、協議／通知のありました下記工事については、朝霞市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づくスライド額に異存がありません。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 増減なし |
| 【理由】  下記の基準日でスライド金額を計算した結果、朝霞市建設工事請負契約約款第26条第６項（インフレスライド条項）の運用に関する基準の１(1)イに規定された1/100を超える額がないため。  別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | ○○年○○月○○日 |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１) |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工　　期 | ○○年○○月○○日　から  　　○○年○○月○○日　まで |
| 請負代金額 | 金　○○○, ○○○, ○○○円 |